## EJEMPLO
Plantilla de Estrategia de Pruebas Ágil – Ejemplo
TITULO
Estrategia de Pruebas Ágil para el Proyecto de Software Positive Charge
Estrategia de Pruebas Ágil para Positive Charge
VERSION | FECHA |  | ELABORADO POR
1.0 | 2026-03-30
Introduction
Resumen | Breve descripción del proyecto
Este documento describe la estrategia de pruebas ágil para el proyecto de software de Positive Charge, el cual tiene como objetivo mejorar nuestra plataforma de logística y carga de vehículos eléctricos. El proyecto se centra en mejorar la experiencia del usuario, optimizar la asignación de estaciones de carga y mejorar la planificación de rutas para vehículos eléctricos.
Propósito | Propósito del documento de estrategia de pruebas
El propósito de este documento de estrategia de pruebas es definir el enfoque de pruebas, los entregables y el cronograma para asegurar la calidad y confiabilidad de las nuevas funcionalidades de software.
Alcance
Elementos dentro del alcance | Componentes y funcionalidades a probar
- Localizador de estaciones de carga de vehículos eléctricos - Actualizaciones de disponibilidad de estaciones de carga en tiempo real - Planificación de rutas mejorada con paradas de carga - Funcionalidades de gestión de cuentas de usuario - Integración de pasarela de pagos
Fuera del alcance | Elementos no cubiertos por esta estrategia
- Integración de sistemas heredados - Mejoras de API de terceros
Enfoque de Pruebas
Tipos de Pruebas | (Funcionales, no funcionales, de regresión, etc.)
- Pruebas funcionales - Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad) - Pruebas de regresión - Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)
Metodología Ágil | (Prácticas ágiles específicas como sprints y stand-ups)
- Sprints: Ciclos de sprint quincenales - Reuniones diarias (Daily stand-ups): Reuniones de 15 minutos cada mañana - Revisiones y retrospectivas de sprint: Al final de cada sprint
Niveles de Prueba | Unitarias, de integración, de sistema, de aceptación
- Pruebas unitarias - Pruebas de integración - Pruebas de sistema - Pruebas de aceptación
Entregables de Pruebas
Lista de documentos e informes a ser entregados
- Documento de plan de pruebas - Casos de prueba y scripts de prueba - Informes de resumen de pruebas - Informes de defectos - Documento de aprobación (sign-off) de UAT
Entorno de Pruebas
Configuración | Descripción del entorno de pruebas
Un entorno de pruebas dedicado que replica la configuración de producción, incluyendo servidores de staging, bases de datos y configuraciones de red.
Requisitos | Especificaciones de hardware y software
- Hardware: Servidores estándar, equilibradores de carga - Software: Versiones más recientes de servidores web, sistemas de bases de datos y el middleware necesario
Herramientas y Automatización
Herramientas de Pruebas | Herramientas a utilizar, ej. Selenium, JIRA
- Selenium para automatización de pruebas - JIRA para seguimiento de incidencias y gestión de pruebas - Postman para pruebas de API
Estrategia de Automatización | Enfoque para la automatización de pruebas
- Automatizar casos de prueba de regresión - Configuración de Integración Continua (CI) con Jenkins para la ejecución automatizada de pruebas
Gestión de Datos de Prueba
Enfoque de Datos | Gestión de datos de prueba
- Usar datos de producción anonimizados para escenarios de prueba realistas. - Crear datos sintéticos cuando sea necesario.
Privacidad y Seguridad | Consideraciones para la privacidad de datos
Garantizar que los datos de prueba cumplan con las regulaciones de privacidad de datos y se gestionen de forma segura.
Gestión de Defectos
Proceso de Reporte | Proceso de reporte y seguimiento de defectos
Los defectos se registran en JIRA y se priorizan según su gravedad e impacto. Reuniones periódicas de triaje para revisar y asignar defectos.
Herramientas | Herramientas utilizadas para la gestión de defectos
JIRA para el seguimiento de defectos
Roles y Responsabilidades
Lista de roles en el equipo de pruebas y responsabilidades de cada rol
ROL | RESPONSABILIDADES
Responsable de Pruebas | Supervisar el proceso de pruebas. Garantizar la cobertura de las pruebas y el cumplimiento de los cronogramas.
Analistas de Pruebas / Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba. Escribir y ejecutar casos de prueba, registrar defectos.
Desarrolladores de Automatización | Desarrollar y mantener pruebas automatizadas. Implementar scripts de automatización.
Dueño de Producto | Proporcionar los requisitos y aceptar los entregables. Validar que la funcionalidad cumpla con los requisitos.
Cronograma
Línea de tiempo | Línea de tiempo para las actividades de prueba
ACTIVIDADES |  |  | FECHA
Sprint 1 |  |  | July 15 - July 28
Sprint 2 |  |  | July 29 - August 11
Sprint 3 |  |  | August 12 - August 25
Hitos | Hitos clave y fechas límite
HITO DE LA ENTREGA |  |  |  | FECHA
Planificación de Sprint |  |  |  | July 14
Primera revisión de Sprint |  |  |  | July 28
Pruebas de Aceptación de Usuario Finales |  |  |  | August 25
Riesgos y Mitigación
RIESGOS POTENCIALES |  | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
Retrasos en la configuración del entorno de pruebas |  | Configurar y validar el entorno de pruebas
Indisponibilidad de datos de prueba |  | Garantizar la disponibilidad de datos antes de que comiencen las pruebas
Alta tasa de defectos en funciones críticas |  | Priorizar y abordar los defectos críticos con prontitud
Plan de Comunicación
Canales
Slack for daily communication, email for formal updates, Confluence for documentation >> Slack para comunicación diaria, correo electrónico para actualizaciones formales, Confluence para documentación
Frecuencia
Stand-ups diarios, informes de estado semanales
Actores clave
Dueño del Producto, equipo de Desarrollo, equipo de QA, gerente de proyecto
Criterios para el cierre del ciclo de pruebas
Criterios para concluir la fase de pruebas y métricas de éxito
CRITERIOS |  | MÉTRICAS DE ÉXITO
Todos los casos de prueba ejecutados con una tasa de aprobación del 95% |  | Densidad de defectos
Sin defectos críticos abiertos |  | Cobertura de pruebas
Validación final del cliente completada |  | Satisfacción del usuario
Conclusión
Resumen y próximos pasos
Esta estrategia de pruebas ágil proporciona un enfoque estructurado para garantizar la calidad de las mejoras de software de Positive Charge. Los próximos pasos incluyen la ejecución de los casos de prueba definidos, el monitoreo del progreso y el abordaje de cualquier problema que surja durante las fases de prueba.

## Plantilla limpia
Estrategia de Pruebas Ágil para el Proyecto [Nombre del proyecto]
VERSION | FECHA |  | ELABORADO POR
1.0 | 2026-03-30
Introduction
Resumen
Propósito
Alcance
Elementos dentro del alcance
Fuera del alcance
Enfoque de Pruebas
- Pruebas funcionales - Pruebas no funcionales (rendimiento, seguridad) - Pruebas de regresión - Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT)
Metodología Ágil
- Sprints: Ciclos de sprint quincenales - Reuniones diarias (Daily stand-ups): Reuniones de 15 minutos cada mañana - Revisiones y retrospectivas de sprint: Al final de cada sprint
Niveles de Prueba
- Pruebas unitarias - Pruebas de integración - Pruebas de sistema - Pruebas de aceptación
Entregables de Pruebas
- Documento de plan de pruebas - Casos de prueba y scripts de prueba - Informes de resumen de pruebas - Informes de defectos - Documento de aprobación (sign-off) de UAT
Entorno de Pruebas
Configuración
Requisitos
Herramientas y Automatización
Herramientas de Pruebas
- Selenium para automatización de pruebas - JIRA para seguimiento de incidencias y gestión de pruebas - Postman para pruebas de API
Estrategia de Automatización
- Automatizar casos de prueba de regresión - Configuración de Integración Continua (CI) con Jenkins para la ejecución automatizada de pruebas
Gestión de Datos de Prueba
Enfoque de Datos
Privacidad y Seguridad
Gestión de Defectos
Proceso de Reporte
Herramientas
Roles y Responsabilidades
ROL | RESPONSABILIDADES
Responsable de Pruebas | Supervisar el proceso de pruebas. Garantizar la cobertura de las pruebas y el cumplimiento de los cronogramas.
Analistas de Pruebas / Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba. Escribir y ejecutar casos de prueba, registrar defectos.
Desarrolladores de Automatización | Desarrollar y mantener pruebas automatizadas. Implementar scripts de automatización.
Dueño de Producto | Proporcionar los requisitos y aceptar los entregables. Validar que la funcionalidad cumpla con los requisitos.
Cronograma
ACTIVIDADES |  |  | FECHA
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Hitos | Hitos clave y fechas límite
HITO DE LA ENTREGA |  |  |  | FECHA
Planificación de Sprint
Primera revisión de Sprint
Pruebas de Aceptación de Usuario Finales
Riesgos y Mitigación
RIESGOS POTENCIALES |  | ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
Plan de Comunicación
Canales
Frecuencia
Actores clave
Criterios para el cierre del ciclo de pruebas
Criterios para concluir la fase de pruebas y métricas de éxito
CRITERIOS |  | MÉTRICAS DE ÉXITO
Todos los casos de prueba ejecutados con una tasa de aprobación del 95%
Sin defectos críticos abiertos
Validación final del cliente completada
Conclusión